АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.12.2019											        № 922

Об утверждении ведомственной целевой программы

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории

Колпашевского городского поселения» на 2020 год

# В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Колпашевское городское поселение», пунктами 9, 10 статьи 8 Устава муниципального образования «Колпашевское городское поселение», постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29 июля 2013 года № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и мониторинга реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение»

# ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения Брауна Н.А.

| Глава Колпашевского городского поселения | А.В.Щукин |
| --- | --- |

Н.А.Браун

4 20 64

Приложение  к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 30.12.2019 № 922

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2020 год

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП | Администрация Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Код ВЦП |  |
| Тип ВЦП | Первый тип |
| Соответствие ВЦП целям (задачам) Стратегии социально-экономического развития Колпашевского городского поселения | Соответствует задаче 1.1. «Обеспечение повышения безопасности жизнедеятельности населения Колпашевского городского поселения», цели 1 «Повышение уровня и качества жизни населения на территории Колпашевского городского поселения, накопление человеческого потенциала». |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения. |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
| Наименование | Единица измерения | Показатель |
| 1. Отсутствие тяжких последствий для жизни и здоровья населения, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с воздействием природных факторов в границах Колпашевского городского поселения | чел. | 0 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |
| Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0309 | 8400100000 | 244 | 277,7 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы: В состав Колпашевского городского поселения входят деревня Север, микрорайон «Рейд» села Тогур, которые не имеют дорожного сообщения с твердым покрытием с п.Тогур и г.Колпашево, а также мест дислокации подразделений государственной противопожарной службы. Время прибытия на пожар в указанных территориях подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный период вместо 20 минут по нормативу составляет от двух до шести часов с использованием речного парома. Пожарная безопасности указанных территорий и проживающего там населения может быть обеспечена только с использованием местных людских ресурсов, так же необходимо создание условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов и их тушения. На территории Колпашевского городского поселения находятся реки Обь и Кеть, берега которых ежегодно разрушаются, вследствие изменения русла рек.

Описание проблем и цели ВЦП Деревня Север, находится в непосредственной близости от лесных массивов, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный составляет от двух до шести часов с использованием речного парома, для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и, как следствие, защиты населения и территории деревни от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период требуется ежегодная вспашка минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. Микрорайон «Рейд» села Тогур находится на правом берегу р.Кеть, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы составляет до двух часов с использованием речного парома, для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайной ситуации необходим контроль за пожарной обстановкой и проведение первичных действий по тушению возгораний на территории населенного пункта. Учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения в деревне Север в весенний и летний период, необходимо производить очистку от снега и скос травы на вертолетной площадке, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации. Для целей обеспечения безопасности населения, проживающих в непосредственной близости рек Обь и Кеть, берега которых разрушаются вследствие изменения русла рек, необходимо обследование береговой зоны, которое позволит снизить риск возникновения чрезвычайной ситуации. На территории Колпашевского городского поселения находятся водоёмы, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо информирование населения, путем установки запрещающих знаков на водных объектах, это позволит снизить уровень гибели и травматизма населения.

Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП Организация первичных мер пожарной безопасности на территории д.Север и микрорайона «Рейд» в с.Тогур. Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть, а также расселение граждан из жилья, которое подвержено воздействию данных процессов. Информирование населения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. Очистка от снега и скос травы на вертолетной площадке в д.Север, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность минерализованной полосы | метр | рост | Суммирование протяженности всех участков изготовленной минерализованной полосы | Информация из акта выполненных работ |
| Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | шт. | - | Суммирование количества вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | Информация из актов выполненных работ |
| Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | шт. | - | Суммирование количества населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | Информация из актов выполненных работ |
| Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | шт. | снижение | Суммирование количества жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | Информация из экспертного заключения |
| Количество мест, оборудованных запрещающими знаками, от общего количества мест несанкционированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания | шт. | рост | Суммирование количества мест, оборудованных запрещающими знаками | Информация из актов выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ, предусмотренных контрактами, контроль выполненных работ |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения |
| Сроки мониторинга реализации ВЦП | Осуществляется по состоянию: на 01 июля текущего финансового года и на 01 января следующего за отчетным годом |
| Порядок установления форм мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013 № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение» |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недобросовестное исполнение должностных обязанностей сотрудниками Администрации Колпашевского городского поселения, ненадлежащее исполнение подрядчиками условий заключенных с ними муниципальных контрактов. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Изменение федерального и областного законодательства РФ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Косвенных последствий реализации ВЦП отрицательного характера не имеется. |

Раздел 5. Мероприятия ВЦП.

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответствен-ный исполнитель Ф.И.О. | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприя-тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения |
| 1 | Опашка минерализо-ванной противо пожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.05.2020 | 30.05.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП | 226 | 60,0 | Протяженность минерализованной полосы | 3300 м |
| 2 | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 13,1 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 3 | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение муниципального контракта на выполнение работ по скашиванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных работ по договору | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 4 | Изготовление предупреж дающих и запрещающих знаков | заключение муниципального контракта на изготовление предупреждающих и запрещающих знаков, приемка выполненных работ по договору | 01.02.2020 | 31.06.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 340 | 17,1 | Количество мест, оборудованных предупреждающими и запрещающими знаками, от общего количества мест несанкционированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания, мест обрушающегося берега | 6 шт |
| 5 | Контроль за пожарной обстановкой и поддержание в рабочем состоянии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур. | заключение муниципального контракта на оказание услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных работ по муниципальному контракту | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП; | 226 | 80,0 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 1 шт |
| 6 | Мониторинг за развитием опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | заключение муниципально го контракта на оказание услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных работ по муниципальному контракту | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 226 | 70,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | 5 шт |
| 7 | Транспортировка спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | заключение муниципально го контракта на оказание услуг по транспортиров ке спецтехники и пожарных машин речным паромом в мкр.Рейд с.Тогур и в д.Север Колпашевского городского поселения | 01.05.2020 | 30.11.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Администрация КГП | 222 | 30,0 | Количество населенных пунктов в которые необходимо перевозить речным транспортом пожарные машины | 2 шт |
| Итого: | 277,7 |  |  |