**Мониторинг ВЦП**

на 01.07.2023 года

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"Территория спорта"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование ВЦП)

Администрация Колпашевского городского поселения

(наименование СБП)

Дата проведения мониторинга 01.07.2023

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Показатели непосредственного результата деятельности | | | | | | | Объем бюджетных расходов | | | | | | |
| наименование показателя | ед. изм | плановое значение | фактич. значение | откл % | причины отклонений и факторы, негативно влияющие на реализацию ВЦП | предложения по повышению результативности мероприятия | Код классификации | плановое значение | | фактич. значение | | откл. % | |
| 1 | Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий | 12.23 | Количество участников в физкультурно оздоровительных и спортивных мероприятиях | Чел. | 1180 | 799 | 32,3 | исполнение до конца года | - | 1102 3800100000  240  360 | 994,0 | | 544,1 | | 45,3 | |
| 2 | Обеспечение выездов сборных спортивных команд КГП на соревнования различных уровней | 12.23 | Количество выездов сборных спортивных команд Колпашевского городского поселения на соревнования различных уровней | Ед. | Не менее 2  (раз) | 0 | 100 | исполнение до конца года | - | 1102  3800200000  120  240 | 60,0 | | 0 | | 100 | |
| **ИТОГО:** | | | | | | | | | | | | **1054,0** | | **544,1** | | **-** |