АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.09.2016											     № 659

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского

городского поселения от 18.01.2016 № 19 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения»

(в редакции постановлений от 20.04.2016 № 268, от 08.06.2016 № 423, от 14.07.2016 № 521)

В соответствии с решением Совета Колпашевского городского поселения от 10.12.2015 № 45 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2016 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление от 18.01.2016 № 19 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения»  следующее изменение:

1.1. Приложение изложить в следующей редакции:

«Приложение к постановлению

Администрации Колпашевского

городского поселения

от 18.01.2016 № 19

Ведомственная целевая программа

«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения»

Паспорт ведомственной целевой программы

| Наименование СБП | Администрация Колпашевского городского поселения |
| --- | --- |
| Код ВЦП |  |
| Тип ВЦП | Первый тип |
| Соответствие ВЦП целям (приоритетам) Комплексной программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения | Соответствует приоритету Комплексной программы социально-экономического развития Колпашевского городского поселения: «Развитие социальной сферы, улучшение условий жизнедеятельности населения» |
| Цель ВЦП (задача СБП) | Снижение последствий возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наличием, либо воздействием естественных водных объектов, находящихся в границах Колпашевского городского поселения. |
| Показатель конечного результата реализации ВЦП (показатель результата достижения цели ВЦП (задачи СБП)) |
| Наименование | Ед. измерения | Показатель |
| 1. Отсутствие тяжких последствий для жизни и здоровья населения, вследствие возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с наличием, либо воздействием естественных водных объектов, находящихся в границах Колпашевского городского поселения. | чел. | 0 |
| Объем расходов бюджета МО «Колпашевское городское поселение» на реализацию ВЦП |
| Коды бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) |
| Раздел, подраздел | Целевая статья | Вид расходов |  |
| 0309 | 8400100000 | 244 | 277,5 |
| 0309 | 8400100000 | 810 | 121,0 |
| Итого | 398,5 |

Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы: В состав Колпашевского городского поселения входят деревня Север, микрорайон «Рейд» села Тогур, которые не имеют дорожного сообщения с твердым покрытием с п.Тогур и г.Колпашево, а также мест дислокации подразделений государственной противопожарной службы. Время прибытия на пожар в указанных территориях подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный период вместо 20 минут по нормативу составляет от двух до шести часов с использованием речного парома. Обеспечение пожарной безопасности указанных территорий и проживающего там населения может быть обеспечено только с использованием местных людских ресурсов, так же необходимо создание условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов и их тушения. На территории Колпашевского городского поселения находятся реки Обь и Кеть, берега которых ежегодно разрушаются, вследствие изменения русла рек.

Описание проблем и цели ВЦП Деревня Север, находится в непосредственной близости от лесных массивов, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный составляет от двух до шести часов с использованием речного парома, для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и, как следствие, защиты населения и территории деревни от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период требуется ежегодная вспашка минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. Микрорайон «Рейд» села Тогур находится на правом берегу р.Кеть, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы составляет от двух до шести часов с использованием речного парома, для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайной ситуации необходим контроль за пожарной обстановкой и проведение первичных действий по тушению возгораний на территории населенного пункта. Для обеспечения работы механизированных средств пожаротушения и привлеченной техники в деревне Север и микрорайоне «Рейд» села Тогур, учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения с указанными населенными пунктами, отсутствие там пунктов отпуска нефтепродуктов, необходимо ежегодное создание резерва топлива и ГСМ на указанных территориях на весенне-летний пожароопасный период. Для целей обеспечения безопасности населения, проживающих в непосредственной близости рек Обь и Кеть, берега которых разрушаются вследствие изменения русла рек, необходимо обследование береговой зоны, которое позволит снизить риск возникновения чрезвычайной ситуации. На территории Колпашевского городского поселения находятся водоёмы, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо информирование населения, путем установки запрещающих знаков на водных объектах, это позволит снизить уровень гибели и травматизма населения. В период весеннего паводка питьевая вода в колодцах в мкр. Шпальный в с.Тогур становится непригодной для употребления ее людьми, с целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации необходима доставка воды в данный микрорайон.

Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП Организация первичных мер пожарной безопасности на территории д.Север и микрорайона «Рейд» с.Тогур. Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть, а также расселение граждан из жилья, которое подвержено воздействию данных процессов. Информирование населения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. Обеспечение водой жителей мкр.Шпальный с.Тогур в период весеннего паводка с целью предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации в данном микрорайоне.

Раздел 2. Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

| Наименование показателя | Единица изменения показателя | Положительная динамика (рост/снижение) | Методика расчета показателя | Исходная информация для расчета показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протяженность минерализованной полосы. | метр | рост | Суммирование протяженности всех участков изготовленной минерализованной полосы. | Информация из акта выполненных работ |
| Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации. | шт. | рост | Суммирование количества вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации. | Информация из актов выполненных работ. |
| Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности. | шт. | рост | Суммирование количества населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | Информация из актов выполненных работ |
| Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению. | шт. | снижение | Суммирование количества жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | Информация из экспертного заключения |
| Доля мест, оборудованных запрещающими знаками, от общего количества мест несанкционированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания. | шт. |  | Суммирование количества мест, оборудованных запрещающими знаками | Информация из актов выполненных работ |
| Количество населенных пунктов, обеспеченных водой, пригодной для употребления людьми | шт. | рост | Суммирование населенных пунктов, обеспеченных водой, пригодной для употребления людьми | Информация из актов выполненных работ |

Раздел 3. Порядок управления ВЦП (описание механизма ее реализации), формы и порядок осуществления мониторинга реализации ВЦП, сроки и порядок формирования отчета о реализации ВЦП

| Ответственный за реализацию ВЦП в целом | Первый заместитель Главы Колпашевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Порядок организации работы по реализации ВЦП | Заключение муниципальных контрактов, выполнение работ, предусмотренных контрактами, контроль выполненных работ. |
| Ответственный за мониторинг реализации ВЦП и составление форм отчетности о реализации ВЦП | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Администрации Колпашевского городского поселения. |
| Сроки квартального мониторинга реализации ВЦП | В срок до 20 числа месяца следующего за отчетным кварталом. |
| Порядок установления форм квартального мониторинга: отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |
| Сроки формирования годового отчета | В срок до 15 февраля года, следующего за отчетным. |
| Порядок установления форм отчетности о реализации мероприятий ВЦП и форм отчетности о реализации показателей ВЦП | В соответствии с постановлением Администрации Колпашевского городского поселения от 29.07.2013г. № 399 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации ведомственных целевых программ муниципального образования «Колпашевское городское поселение». |

Раздел 4. Оценка рисков реализации ВЦП

| Внутренние риски реализации ВЦП | Недобросовестное исполнение должностных обязанностей сотрудниками Администрации Колпашевского городского поселения. |
| --- | --- |
| Внешние риски реализации ВЦП | Изменение федерального и областного законодательства РФ. |
| Возможные косвенные последствия реализации ВЦП, носящие отрицательный характер | Косвенных последствий реализации ВЦП отрицательного характера не имеется. |

5. Мероприятия ВЦП

| Раздел 5. Мероприятия ВЦП |
| --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (Ф.И. О.) | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприятие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значение |
| 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения |
| 1.1. | Изготовление минерализо-ванной противопожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | проведение конкурсных процедур; заключение муниципально-го контракта (договора) на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.09.2016 | 15.10.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; Победитель по итогам торгов (котировок) на выполнение работ. | 226 222 | 15,0 45,0 | Протяженность минерализованной полосы | 3300 |
| 1.2. | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципально-го контракта (договора) на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2016 | 01.04.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Сабылин Д.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; | 226 | 10,0 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 |
| 1.3. | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение договора на выполнение работ по скаши ванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных работ по договору | 01.06.2016 | 31.08.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; | 226 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 |
| 1.4. | Приобретение мотопомпы | заключение договора на поставку мотопомпы | 01.03.2016 | 31.03.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Сабылин Д.А | Администрация КГП; | Администрация КГП; | 310 | 36,6 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 1 |
| 1.5. | Создание резерва топлива и ГСМ на паводковый и пожароопас-ный период 2016 года д.Север и мкр. Рейд. | приобретение ГСМ в д. Север и мкр. Рейд бензина и ДТ | 01.08.2016 | 20.08.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация КГП; | Администрация КГП; МУКП «Спецавтохозяйство» | 340 | 2,0 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 2 |
| 1.6. | Доставка ёмкости с водой и мотопомпой к месту возгорания в мкр. «Рейд» и д. Север. | заключение договора оказания услуг о доставке ёмкости с во-дой и мото-помпой к месту возгорания в мкр. «Рейд» и д. Север. | 01.04. 2016 | 30.09.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация КГП; | Администрация КГП; | 222 | 17,4 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 2 |
| 1.7. | Осуществле-ние на основе договора оказания услуг, мероприятий по контролю за пожарной обстановкой и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) микрорайона «Рейд» села Тогур. | заключение договора оказа ния услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных работ по договору. | 01.04 2016 | 30.09.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация КГП; | Администрация КГП; | 226 | 70,0 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 2 |
| 1.8. | Осуществле-ние на основе договора оказания услуг, меро-приятий по мониторингу за развитием опасных геологичес-ких процесс-сов в прибреж ной полосе рек Обь и Кеть. | заключение договора оказания услуг о развитии опасных геоло гических процесссов в прибрежной полосе, приемка выполненных работ по договору. | 01.04. 2016 | 30.09.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация КГП; | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на проведение работ. | 226 | 65,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению. | 5 |
| 1.9. | Изготовление и установка запрещающих знаков на водных объектах в границах поселения. | заключение договора оказания услуг на изготовле-ние и установ-ку запрещаю-щих знаков, приемка выполненных работ по договору. | 01.06. 2016 | 30.10.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация КГП; | Администрация КГП; Победитель по итогам конкурса (котировок) на проведение работ. | 340 | 8,0 | Доля мест, оборудованных запрещающими знаками, от общего количества мест несанкционированного выхода граждан на лед, мест несанкционированного купания. | 1 |
| 2.0. | Доставка воды населению мкр. Шпальный с.Тогур | Доставка автомобилем воды населению мкр.Шпальный с.Тогур | 01.04.2016 | 30.04.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Сабылин Д.А. | Администрация КГП; | Администрация КГП; МУКП «Спецавтохозяйство» | 241 | 121,0 | Количество населенных пунктов, обеспеченных водой, пригодной для употребления людьми | 1 |
| 2.1. | Изготовление ветроуказателя для вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципально-го контракта (договора) на изготовление ветроуказателя | 01.07.2016 | 31.07.2016 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасности населения Сабылин Д.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | Администрация КГП; | 340 | 1,0 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 |
| Итого: | 398,5 |  |  |

»

2. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном Интернет сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на ведущего специалиста по вопросам  гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и безопасности населения администрации Колпашевского городского поселения Сабылина Д.А.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | Ю.С.Иванов |
| --- | --- |

Д.А.Сабылин

4 20 64