АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.11.2020											        № 762

О внесении изменений в постановление Администрации Колпашевского

городского поселения от 30 декабря 2019 года № 922 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2020 год

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с решением Совета Колпашевского городского поселения от 3 декабря 2019 года № 39 «О бюджете муниципального образования «Колпашевское городское поселение» на 2020 год»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Колпашевского городского поселения от 30 декабря 2019 года № 922 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2020 год следующие изменения:

1.1. Раздел 1 «Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП» ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2020 год» изложить в следующей редакции:

«Раздел 1. Характеристика проблемы и цели СБП, на решение или реализацию которых направлена ВЦП

Характеристика состояния развития сферы: В состав Колпашевского городского поселения входят деревня Север, микрорайон «Рейд» села Тогур, которые не имеют дорожного сообщения с твердым покрытием с п.Тогур и г.Колпашево, а также мест дислокации подразделений государственной противопожарной службы. Время прибытия на пожар в указанных территориях подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный период вместо 20 минут по нормативу составляет от двух до шести часов с использованием речного парома. Пожарная безопасность указанных территорий и проживающего там населения может быть обеспечена только с использованием местных людских ресурсов, так же необходимо создание условий для своевременного обнаружения очагов пожаров в границах и у границ населенных пунктов и их тушения. На территории Колпашевского городского поселения находятся реки Обь и Кеть, берега которых ежегодно разрушаются, вследствие изменения русла рек. На территории Колпашевского городского поселения находятся 75 пожарных гидрантов, которые необходимо очищать от снега и льда в осенне-зимний период времени. На территории Колпашевского городского поселения находятся земельные участки прилегающие к лесу, которые необходимо отделить минерализованной противопожарной полосой.

Описание проблем и цели ВЦП Деревня Север, находится в непосредственной близости от лесных массивов, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы в летний пожароопасный составляет от двух до шести часов с использованием речного парома, для предупреждения возникновения чрезвычайной ситуации и, как следствие, защиты населения и территории деревни от угрозы лесных пожаров в летний пожароопасный период требуется ежегодная вспашка минерализованной противопожарной полосы протяженностью 3 300 метров и шириной 3 метра. Микрорайон «Рейд» села Тогур находится на правом берегу р.Кеть, время прибытия на пожар подразделений государственной противопожарной службы составляет до двух часов с использованием речного парома, для обеспечения пожарной безопасности и предотвращения чрезвычайной ситуации необходим контроль за пожарной обстановкой и проведение первичных действий по тушению возгораний на территории населенного пункта. Учитывая отсутствие устойчивого транспортного сообщения в деревне Север в весенний и летний период, необходимо производить очистку от снега и скос травы на вертолетной площадке, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации. Для целей обеспечения безопасности населения, проживающих в непосредственной близости рек Обь и Кеть, берега которых разрушаются вследствие изменения русла рек, необходимо обследование береговой зоны, установка бетонных заграждений, что позволит снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций. На территории Колпашевского городского поселения находятся водоёмы, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, необходимо информирование населения, путем установки запрещающих знаков на водных объектах, это позволит снизить уровень гибели и травматизма населения. На территории Колпашевского городского поселения находятся 75 пожарных гидрантов, которые необходимо очищать от снега и льда в осенне-зимний период времени. На территории Колпашевского городского поселения находятся земельные участки прилегающие к лесу, которые необходимо отделить минерализованной противопожарной полосой. Направления работ по решению проблем и достижению цели ВЦП Организация первичных мер пожарной безопасности на территории д.Север и микрорайона «Рейд» в с.Тогур. Мониторинг за развитием опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть, а также расселение граждан из жилья, которое подвержено воздействию данных процессов. Информирование населения с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. Очистка от снега и скос травы на вертолетной площадке в д.Север, для беспрепятственной посадки вертолетов санитарной авиации. Организация первичных мер пожарной безопасности на территории г.Колпашево и с.Тогур путем очистки пожарных гидрантов от снега и льда в осенне-зимний период времени. Установка бетонных заграждений в зоне обрушения р.Обь, с целью предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах в границах Колпашевского городского поселения. Организация первичных мер пожарной безопасности на территории Колпашевского городского поселения путем проведения опашки.

».

1.2. В разделе 2 «Описание методик расчета показателей непосредственного результата (мероприятий ВЦП)» ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2020 год» таблицу дополнить строкой 7 следующего содержания:

«

| Количество мест, оборудованных заграждениями. | шт. | рост | Суммирование количества мест, оборудованных заграждениями | Информация из актов выполненных работ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

.»

1.3. Раздел 5 «Мероприятия ВЦП» ведомственной целевой программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения» на 2020 год изложить в следующей редакции:

«5. Мероприятия ВЦП

| № п/п | Наименование мероприятия | Содержание мероприятия | Срок реализации мероприятия | Ответствен-ный исполнитель Ф.И.О. | Организация, ответственная за реализацию ВЦП мероприятий | Перечень организаций, участвующих в реализации | КОСГУ | Расходы на мероприя-тие (тыс. руб.) | Показатель реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с (мес/год) | по (мес/год) |  |  |  |  |  | наименование показателя | значе ние |
| 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории Колпашевского городского поселения |
| 1 | Опашка минерализованной противо пожарной полосы у границ населенного пункта д.Север | заключение муниципально го контракта на выполнение работ по опаш-ке минерализо-ванной полосы; приемка выпол ненных работ | 01.05.2020 | 30.05.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация Колпашевского городского поселения (далее – Администрация КГП) | ООО «Отава» | 226 | 59,4 | Протяжен ность минерализованной полосы | 3300 м |
| 2 | Очистка от снега вертолетной площадки в д.Север | заключение муниципально го контракта на выполнение работ по очист-ке от снега вертолётной площадки, приемка выполненных работ | 01.03.2020 | 01.04.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | ООО «Отава» | 226 | 13,1 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 3 | Скашивание травы на вертолетной площадке в д.Север | заключение муниципально го контракта на выполнение работ по скашиванию травы на вертолётной площадке с физическим лицом, еже-месячная приемка выпол ненных работ по договору | 01.06.2020 | 31.08.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Новосельцева Елена Михайловна | 226 | 7,5 | Количество вертолетных площадок, пригодных для эксплуатации | 1 шт |
| 4 | Изготовле ние предупреж дающих и запрещаю щих знаков | заключение муниципально го контракта на изготовление предупреждающих и запрещающих знаков, приемка выполненных работ по договору | 01.02.2020 | 31.06.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | ООО «Ориент» | 340 | 17,1 | Количество мест, оборудован ных предупреждающими и запрещающими знаками, от общего количества мест несанкциони рованного выхода граждан на лед, мест несанкциони рованного купания, мест обрушающегося берега | 6 шт |
| 5 | Контроль за пожарной обстановкой и поддержание в рабочем состоянии источника пожарного водоснабже ния (скважины) микрорайона «Рейд», с. Тогур. | заключение муниципально го контракта на оказание услуг по контролю за пожарной обстановкой в мкр. «Рейд» и поддержанию в рабочем состоя нии источника пожарного водоснабжения (скважины) с физическим лицом; ежемесячная приемка выполненных работ по муниципальному контракту | 01.04.2020 | 30.09.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | Таранко Александр Николаевич | 226 | 80,0 | Количество населенных пунктов, в которых организованы первичные меры пожарной безопасности | 1 шт |
| 6 | Мониторинг за развитием опасных геологичес ких процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть. | заключение муниципально го контракта на оказание услуг о развитии опасных геологических процессов в прибрежной полосе, приемка выполненных работ по муниципальному контракту | 01.07.2020 | 30.07.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | ООО «Томскгеомони торинг» | 226 | 70,0 | Количество жилых домов, входящих в мониторинг по развитию опасных геологических процессов в прибрежной полосе рек Обь и Кеть и подлежащих расселению | 5 шт |
| 7 | Установка заграждений в зоне обрушения берега реки Обь | заключение договора оказания услуг по установке заграждений приемка выполненных работ по договору. | 01.05.2020 | 30.12.2020 | Ведущий специалист по вопросам ГО ЧС и безопасностинаселения Браун Н.А. | Администрация КГП | ООО «Заря-Сервис» | 226 | 30,9 | Количество мест, оборудован ных заграждения ми, от общего количества мест улиц заканчиваю щихся обрушающим ся берегом. | 6 шт |
| 8 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево | Заключение муниципально го контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в г.Колпашево | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | ИП Журавлев С.А. | 226 | 238,7 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 57 |
| 9 | Очистка от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур | Заключение муниципально го контракта на выполнение работ по очистке от снега и льда пожарных гидрантов и подъездных путей к ним в с.Тогур | 01.02.2020 | 30.04.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | ООО «Отава» | 226 | 61,0 | Количество пожарных гидрантов требующих очистки | 15 |
| 10 | Опашка минерализованных противо пожарных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево | Заключение муниципально го контракта на выполнение работ по опашке минерализован ных противопожар ных полос в д.Волково, с.Тогур и г.Колпашево | 01.04.2020 | 01.06.2020 | Ведущий специалист по вопросам гражданской обороны, чрезвычай ным ситуациям и безопасности населения Браун Н.А. | Администрация КГП | ИП Спыну В.В. | 226 | 60,0 | Протяжен ность минерализованной полосы | 14 800 м |
| Итого: | 637,7 |  |  |

.»».».».».».»

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в Ведомостях органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Колпашевского городского поселения.

| И.о. Главы Колпашевского городского поселения | Ю.С.Иванов |
| --- | --- |

Н.А.Браун

4 20 64